| 常州纺织服装职业技术学院(信息服务中心)比赛过程拍摄服务询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人发出询价日期： 2025年9月1日 |  |  |  | 供应商报价日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人全称 | 常州纺织服装职业技术学院信息服务中心 |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 常州市武进区滆湖中路53号信息服务中心办公室（1215室） |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |
| 经办人及电话 | 杭老师，18505203558 |  |  | 联系人、联系电话 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格及主要性能 （服务要求） | 数量 | 单位 | 响应规格、型号及主要性能 （服务要求）情况 | 单价 | 合价 | 质保期（年） | 供货期 （工作日） |
| 1 | 我校将于9月上旬承办2025年世界职业院校技能大赛新一代信息技术赛道高职组第4组比赛，比赛设置赛场6处，分别为9208、9209、9212、9308、9309、9312，其中9208、9308是备赛考场，现需采购比赛过程视频拍摄服务。 1.基本要求： （1）比赛过程视频拍摄需使用12台高清摄像机并配备足够使用的存储设备、三脚架、供电器材等相关装置； （2）比赛开始前第2天（9月7日）上午前，所有视频拍摄设备进场并完成调试，具备随时开始拍摄的能力；设备安装调试完成后至比赛正式开始前，需要有摄像师在现场值守，配合赛事组委会完成赛场准备、赛前测试等工作；2个比赛日（9月9日、9月10日），需要有不少于8名能熟练完成摄录和编辑工作的摄像师在现场开展工作，保障设备运行正常并完成视频拍摄工作；比赛全部结束后撤离人员设备。 （3）每场比赛结束后，摄像师需按照赛事组委会要求完成视频导出、剪辑等工作并保存到指定位置，确保所有视频编号命名准确、视频播放正常，赛事结束后设备和人员撤离。 2.摄像器材及相关技术要求： （1）提供不低于12台（共6个赛场，每个赛场2个摄像机位）4K及以上清晰度的广播级(以上)摄像机完成摄像工作，如采用可换镜头的摄像设备，需保证一只摄像头能完成所有的拍摄任务，进入拍摄工作后不得更换镜头。所使用摄像沈北要求在弱光环境下能保持画质清晰纯净。摄像机自散热良好，可以进行长时间的连续摄录。主体识别迅速，对焦呼吸效应小，对焦质量高。摄像机需要有能显著识别的摄像状态指示灯，保证即便摄像师在考场外，也能通过观察指示器掌握摄像设备工作状态； （2）每赛场2个摄像机位，其中采用1机位全程连续录制，保证音视频准确同步，另一机位根据比赛组委会要求进行录制。视频录制采用H.264/AVC编码格式压缩，动态比特率（码流）不低于1024Kbps，分辨率1920*1080（以现场要求要求为准），采用逐行扫描，帧速率为25帧/秒。音频采用AAC格式压缩，采样率48KHz，比特率（码流）128Kbps（恒定）； （3）视频须以单个参赛队为单位保存； （4）每台摄像机至少保证每天15小时连续摄录； （5）现场摄录工作不能影响比赛和成绩评定工作的正常进行。 3.数据安全保护、防泄密等相关要求： （1）提供能够构建立体化、全方位信息安全防护平台，禁止一切USB存储设备连接电脑拷贝资料，能够灵活管控（包括但不仅限于）光驱、红外、蓝牙、随身wifi、聊天软件、网盘、邮箱、注册表等管理项目； （2）支持通过快捷键快速唤出软件； （3）系统支持网络泄密行为管理，可以禁止聊天软件功能，至少包含QQ、TIM、微信、RTX、钉钉、Skype、企业微信等；支持邮箱外传文件管理，可以设置禁止登录一切邮箱、允许登录特定邮箱、只允许收邮件禁止发送邮件等；支持网盘向外传文件管理，可以设置禁止使用一切网盘、云盘，也可以设置使用特定网盘、云盘等；支持程序黑白名单管理，可以设置禁止运行的程序列表，或者设置只允许运行的程序列表；支持网页黑白名单管理，可以设置禁止打开的网址名单，或者设置只允许打开的网址名单；支持设置禁止使用FTP上传文件、禁止手机和电脑通过网络互传文件等；支持禁用共享传送文件管理，支持禁止访问网页。 （4）支持端口控制，可实现包括禁用蓝牙、禁用红外、禁用串口/并口、禁用1394端口、禁用PCMCIA在内至少6种端口数据传输。 4.供应商需自行配备工作中需要的拖线板、接插线等器材，配置能满足长时间连续拍摄的供电、存储、固定装置，每赛场至少配备台能满足视频快速导出和编辑的计算机（含软件）、连接线等器材，每赛场配置不少于1套能满足现场收音需求的无线麦克风。 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 1、学校提供电源和有线/无线网络、移动硬盘（或U盘），各类线材及连接件需供应商自行配备并负责装配和调试。 2、总价包干，最高限价：29000元，投标人报价不得超出最高限价。 3、项目咨询联系人：王老师13915062792（报价前技术咨询）。 4、供货期要求：中标公示期结束后按询价要求时间完成服务。 5、售后服务：所拍摄视频需按赛事组委会要求进行保存并按要求提供视频文件。 6、质量保证：供应商应按照招标文件规定的功能指标、技术要求、质量标准提供服务，并符合各项国家质量和安全标准。 7、验收：服务完成后由学校按相关规定组织服务验收，验收合格后付清服务款项。 |  |  | 总报价 (人民币元) |  |  |  |  |
| 报价截止日期: 2025年9月5日15时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上为采购人填写 |  |  |  | 以上为供应商填写 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数(服务要求)的情况、报价等内容，打印后盖投标单位公章。 2、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一），提供法定代表人的近三个月社保记录（无论缴纳主体），若法定代表人已退休，需提供退休证明。如有委托代理人，须提供由投标单位为其缴纳的近三个月社保记录；提供过去三年未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录行政处罚、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。材料均加盖投标单位公章。投标单位的法定代表人由参与本项目的其他投标单位缴纳社保的，或投标单位为参与本项目的其他投标单位的法定代表人缴纳社保的，将作为无效投标文件处理。 3、将所有响应材料装入文件袋密封后盖上骑缝章投递至以下地址。 4、投递地址：江苏省常州市武进区滆湖中路53号，常州纺织服装职业技术学院信息服务中心办公室（1215室）,接收人及电话：杭老师，18505203558，响应文件递交截止时间：2025年9月5日15时。 5、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则按所提供服务中使用的高清摄像机性能高低排序选择成交供应商。 6、各参加投标单位如对公示结果有异议，应在有效质疑期（成交公告发布次日起三个工作日内），以书面形式向采购单位提出，联系人（纪律监察人员）及电话：吴老师，0519-86336180。同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署以及投标单位盖章方为有效。 7、采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。 8、如投标单位未在有效质疑期内向采购单位提出质疑，或该质疑未经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署和投标单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，该质疑将被视为无效质疑。 9、被质疑的投标单位应当配合采购单位对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。 10、在成交公示期间，如有参加竞标的投标单位提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，采购单位对成交单位不承担任何责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |